## приложение 1.1 2013-2017 ген
Приложение №1.1 - 1
к приказу Минэнерго России
Вид деятельности: Генерация электроэнергии
Утверждаю
Генеральный директор АО "КЭС"
______________И.И. Пискунова
«___»________ 20__ года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
на 2018-2020 годы
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей
[9 empty] | 2011 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого | 2018 | 2019 | 2020 | Итого
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | тыс.рублей | тыс.рублей | тыс.рублей | тыс.рублей
| ВСЕГО |  |  |  |  | 95018 | [8 empty] | 19113 | 48125 | 27780 | 95018
| ВСЕГО ГЕНЕРАЦИЯ, |  |  |  |  | 34413 | [8 empty] | 1913 | 26000 | 6500 | 34413
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
2 | Объект 2 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
… | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
2 | Объект 2 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
… | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
2 | Объект 2 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
… | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
2. | Новое строительство |  |  |  |  | 34413 | [8 empty] | 1913 | 26000 | 6500 | 34413
2.1.1. | Монтаж ДГ на ДЭС-5 | С | 1,2 МВА | 2019 | 2019 | 25000 | [5 empty] | 1,2 МВА |  | 1,2 МВА |  | 25000 |  | 25000
2.1.2. | Строительство охранно-пропускного пункта | С |  | 2019 | 2019 | 1000 | [9 empty] | 1000 |  | 1000
2.1.3. | Бетонирование площадки ДЭС-5 |  |  | 2018 | 2018 | 1913 | [8 empty] | 1913 |  |  | 1913
2.1.4. | Реконструкция гаража ДЭС-5 |  |  | 2020 | 2020 | 6500 | [10 empty] | 6500 | 6500
0
0
0
0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
2 | Объект 2 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
… | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
2.2. | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
| в том числе ПТП |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
2 | Объект 2 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
| в том числе ПТП |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
… | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
Справочно: | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
* С - строительство, П- проектирование
| Зам.генерального директора | [12 empty] | И.В. Семчева

## приложение 1.2 2018-2020 ген
Приложение №1.2 - 1
к приказу Минэнерго России
Вид деятельности: Генерация электроэнергии
[19 empty] | Утверждаю | [14 empty] | Приложение № 1.2
[17 empty] | Генеральный директор АО "КЭС" | [16 empty] | к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
______________И.И. Пискунова
«___»________ 20__ года
М.П.
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании
на 2018-2020 годы
с НДС
№№ | Наименование объекта | Технические характеристики объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт/МВА | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | [14 empty] | 27913 | 390 | 2900 | 24623 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [14 empty] | 0
1 | Объект 1 | [14 empty] | 0
2 | Объект 2 | [14 empty] | 0
… | [15 empty] | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 0
1 | Объект 1 | [14 empty] | 0
2 | Объект 2 | [14 empty] | 0
… | [15 empty] | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [14 empty] | 0
1 | Объект 1 | [14 empty] | 0
2 | Объект 2 | [14 empty] | 0
… | [15 empty] | 0
2. | Новое строительство | [14 empty] | 27913 | 390 | 2900 | 24623 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 27913 | 390 | 2900 | 24623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Монтаж ДГ на ДЭС-5 | 2020 | 7 | 1,2 МВА | [11 empty] | 25000 | 250 | 2000 | 22750 | 0
2.1.2. | Строительство охранно-пропускного пункта | 2020 | 15 | [12 empty] | 1000 | 140 | 300 | 560 | 0
2.1.3. | Бетонирование площадки ДЭС-5 | 2018 | [13 empty] | 1913 |  | 600 | 1313 | 0
0 | 0 | [19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
2.1.4. | Реконструкция гаража ДЭС-5 | 2021 | 15 | [12 empty] | 6500 | 500 | 2000 | 4000 | 0
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
| Зам.генерального директора | [9 empty] | И.В. Семчева | [7 empty] | И.В. Семчева

## приложение 1.3 2018-2020 ген
Приложение №1.3 - 1
к приказу Минэнерго России
Вид деятельности: Генерация электроэнергии
Утверждаю
Генеральный директор АО "КЭС"
______________И.И. Пискунова
«___»________ 20__ года
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов
на 2018-2020 годы
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 2011 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |  | 9 | 10 | 11
1 | Закупка дизель генератора напряжением 6300В, производства Caterpillar | 0
1 | Монтаж ДГ на ДЭС-5 |  |  | 0 | 1,2 МВА
| Зам.генерального директора | [6 empty] | И.В. Семчева

## приложение 2.2 2018-2020 ген
Приложение №2.2 - 1
к приказу Минэнерго России
Вид деятельности: Генерация электроэнергии
Утверждаю
Генеральный директор АО "КЭС"
______________И.И. Пискунова
«___»________ 20__ года
М.П.
Краткое описание инвестиционной программы
на 2018-2020 годы
с НДС
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализуется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации (для нового строительства) |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2011, % ** | Стоимость объекта, тыс.рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N, тыс.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный
| ВСЕГО, | [14 empty] | 34413
1 | Монтаж ДГ на ДЭС-5 | Камчатский край | п. Октябрьский Усть-Большерецкого района | 1,2 МВА |  |  | дизельное | 2019 | 2020 |  | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | 25000 |  |  |  | Технологическое присоединение АО "РКЗ "Командор", ООО "Дары Камчатки"; 100% износ оборудования, дополнительный износ, связанный с увеличением нагрузки на покрытие дефицита мощности в период путины 2018-2020 годов; федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» |  | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»
2 | Строительство охранно-пропускного пункта | [6 empty] | 2019 | 2020 |  | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | 1000 |  |  |  | Требования действующего законодательства в части обеспечения безопасности режимных объектов
3 | Бетонирование площадки ДЭС-5 | [6 empty] | 2018 | 2018 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | 1913 |  |  |  | Во исполнение Постановления ТМУ Росприроднадзора по делу об административном правонарушении №10/96-2017 от 26.09.2017 г.
4 | Реконструкция гаража ДЭС-5 | [6 empty] | 2020 | 2021 |  | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | 6500 |  |  |  | Производственная необходимость
* в том числе: - степень износа электрооборудования - срок вывода из эксплуатации электрооборудования - уровень технического оснащения электрооборудования - требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Мирегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
**** приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3)
| Зам.генерального директора | [18 empty] | И.В. Семчева

## приложение 3.1 2018-2020 ген
Приложение №3.1 - 1
к приказу Минэнерго России
Вид деятельности: Генерация электроэнергии
Утверждаю
Генеральный директор АО "КЭС"
______________И.И. Пискунова
«___»________ 20__ года
М.П.
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
на 2018-2020 годы
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта | Срок
|  | начало (квартал)* | окончание (квартал)**
1 | 2 | 3 | 4
1 | Монтаж ДГ на ДЭС-5 | 2019-01-01 | 2020-03-30
2 | Строительство охранно-пропускного пункта | 2019-01-01 | 2020-03-30
3 | Бетонирование площадки ДЭС-5 | 2018-06-01 | 31.12.2018 г.
4 | 0
4.1. | 0
4 | Реконструкция гаража ДЭС-5 | 2020-01-01 | 2021-03-30
#VALUE! | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 01.01.2021 г. | 31.03.2021 г.
#VALUE! | Объект 1 | 01.01.2021 г. | 31.03.2021 г.
* указан срок начала реализации проекта.
* * указан срок ввода в эксплуатацию.
Зам.генерального директора |  |  | И.В. Семчева

## приложение 3.2 2018-2020 ген
Приложение №3.2 -1
к приказу Минэнерго России
Вид деятельности: Генерация электроэнергии
Утверждаю
Генеральный директор АО "КЭС"
______________И.И. Пискунова
«___»________ 20__ года
М.П.
Расчет амортизационных отчислений по вновь вводимому оборудованию
на 2018-2020 годы
без НДС
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта | Срок ввода |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Срок службы, лет | годовая норма амортизации, % | кол-во месяцев в году ввода | Амортизационные отчисления, тыс. руб.
|  | начало (дата) | окончание (дата) | [6 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Монтаж ДГ на ДЭС-5 | 2019-01-01 | 2020-03-30 |  |  | 21186.4407 | 7 | 14.2857 | 0 |  |  | 3027 |  |  |  |  | 21186.4407
2 | Строительство охранно-пропускного пункта | 2019-01-01 | 2020-03-30 |  |  | 847.4576 | 15 | 6.6667 | 9 |  |  | 56
3 | Бетонирование площадки ДЭС-5 | 2018-06-01 | 31.12.2018 г. |  |  | 1621.1864 | 7 | 14.2857 | 0 |  | 232 | 198
4 | 0
4.1. | 0
4 | Реконструкция гаража ДЭС-5 | 2020-01-01 | 2021-03-30 |  |  | 5508.4746 | 15 | 6.6667 | 0
| ВСЕГО |  |  |  |  | 29163.5593 |  |  |  | 0 | 232 | 3281 | 0 | 0 | 0 | 0
Зам.генерального директора | [10 empty] | И.В. Семчева

## приложение 1.1 2018-2020 тр
Приложение №1.1 - 2
к приказу Минэнерго России
Вид деятельности: Транзит электроэнергии
Утверждаю
Генеральный директор АО "КЭС"
______________И.И. Пискунова
«___»________ 20__ года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
на 2018-2020 годы
с НДС
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования
[9 empty] | 2011 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого | 2011 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | тыс.рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей
| ВСЕГО ТРАНЗИТ, |  |  |  |  | 60605 | [8 empty] | 0 | 17200 | 22125 | 21280 | 60605
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 26200 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 10200 | 3000 | 13000 | 26200
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 23200 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 10200 | 0 | 13000 | 23200
1.1.1. | Реконструкция ВЛ | С | 2.5 км | 2020 | 2020 | 4000 | [6 empty] | 2.5 км | 2.5 км |  |  |  | 4000 | 4000
1.1.2. | Реконструкция ЗРУ | С |  | 2020 | 2020 | 4500 | [11 empty] | 4500 | 4500
1.1.3. | Закупка трансформаторов ТМГ | С | 4,46 МВА | 2018 | 2018 | 5700 |  |  |  |  | 4,46 МВА |  |  | 4,46 МВА |  | 5700 |  |  | 5700
1.1.4. | Закупка КТПН | С | 4 МВА | 2018 | 2020 | 9000 |  |  |  |  | 2 МВА |  | 2 МВА | 4 МВА |  | 4500 |  | 4500 | 9000
1.2. | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 3000 | [8 empty] | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000
1.2.1. | Прокладка оптоволоконного кабеля АСУТП | С | 2.5 км | 2019 | 2019 | 3000 | [5 empty] | 2.5 км |  | 2.5 км |  |  | 3000 |  | 3000
2 | Объект 2 | [17 empty] | 0
… | [18 empty] | 0
2. | Новое строительство |  |  |  |  | 5400 | [8 empty] | 0 | 0 | 5400 | 0 | 5400
2.1. | Реконструкция РП | С | 15,12 МВА | 2019 | 2019 | 2400 | [5 empty] | 15,12 МВА |  | 15,12 МВА |  |  | 2400 |  | 2400
2.2. | Строительство КЛ-6 кВ от ТП до ДЭС-5 | С | 1,5 км | 2019 | 2019 | 3000 | [5 empty] | 1,5 км |  | 1,5 км |  |  | 3000 |  | 3000
3. | Прочее |  |  |  |  | 15305 | [8 empty] | 0 | 0 | 7025 | 8280 | 15305
3.1. | Закупка экскаватора-погрузчика |  |  | 2019 | 2020 | 6000 | [10 empty] | 3925 | 2075 | 6000
3.2. | Закупка минипогрузчика |  |  | 2019 | 2019 | 3100 | [10 empty] | 3100 |  | 3100
3.3. | Закупка бортового автомобиля |  |  | 2020 | 2020 | 5500 | [11 empty] | 5500 | 5500
3.4. | УАЗ-390945-480 "Фермер" |  |  | 2020 | 2020 | 705 | [11 empty] | 705 | 705
4. | Технологическое присоединение АО "РКЗ "Командор" |  |  |  |  | 7000 | [8 empty] | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000
4.1. | Строительство КЛ и кабельных вводов: от ДЭС-5 до ТП-5; от ДЭС-5 до ТП-9; от ВЛ до РП-1; от ВЛ до ТП-9; от ВЛ до РП-1; от ВЛ-6 кВ до ЗРУ-6 кВ ДЭС-5; от ТП-5 до КТПН заявителя | С | 1,7 км | 2018 | 2018 | 7000 |  |  |  | 1,7 км |  |  |  | 1,7 км |  | 7000 |  |  | 7000
5. | Технологическое присоединение ООО "Дары Камчатки" |  |  |  |  | 6700 | [10 empty] | 6700 |  | 6700
5.1. | Монтаж дополнительных ячеек в ТП, ЗРУ ДЭС-5, РП | С | 0,56 МВА | 2019 | 2019 | 2700 |  |  |  |  | 0,56 МВА |  |  | 0,56 МВА |  |  | 2700 |  | 2700
5.2. | Строительство КЛ-6 кВ от РП и ДЭС-5 до ТП | С | 2 км | 2019 | 2019 | 4000 |  |  |  |  | 2 км |  |  | 2 км |  |  | 4000 |  | 4000
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переводящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
| Зам.генерального директора | [14 empty] | И.В. Семчева
Note on Q39: User: 60015 - доставка

## приложение 1.2 2018-2020 тр
Приложение №1.2 - 2
к приказу Минэнерго России
Приложение № 1.2
Вид деятельности: Транзит электроэнергии
Утверждаю
Генеральный директор АО "КЭС"
от «___»________2010 г. №____
______________И.И. Пискунова
«___»________ 20__ года
М.П.
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2018-2020 годы
на 2018-2020 годы
с НДС
№№ | Наименование объекта | Технические характеристики объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА/МВт | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | [14 empty] | 60605 | 2100 | 16300 | 26900 | 15305
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 26200 | 1000 | 6600 | 18600 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 23200 | 700 | 5400 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1.1.1. | Реконструкция ВЛ | [8 empty] | 2021 | 30.083 |  |  | 2.5 км |  | 4000 | 200 | 2000 | 1800
1.1.2. | Реконструкция ЗРУ |  |  |  |  | 2021 | 7 | [8 empty] | 4500 | 250 | 2250 | 2000
1.1.3. | Закупка трансформаторов ТМГ |  |  |  |  | 2019 | 5 | 2х1000 МВА; 2х630 МВА; 3х400 МВА | 4,46 МВА | [6 empty] | 5700 |  |  | 5700
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [14 empty] | 0
1 | Объект 1 | [14 empty] | 0
2 | Объект 2 | [14 empty] | 0
… | [15 empty] | 0
1.1.4. | Закупка КТПН |  |  |  |  | 2019-2021 | 7 | 2х2МВА | 4 МВА | [6 empty] | 9000 | 250 | 1150 | 7600
1.2. | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 3000 | 300 | 1200 | 1500 | 0
1.2.1. | Прокладка оптоволоконного кабеля АСУТП | [8 empty] | 2020 | 20.083 |  |  | 2.5 км |  | 3000 | 300 | 1200 | 1500
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [14 empty] | 0
1 | Объект 1 | [14 empty] | 0
… | [15 empty] | 0
2. | Новое строительство | [14 empty] | 5400 | 100 | 3800 | 1500 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 5400 | 100 | 3800 | 1500 | 0
2.1. | Реконструкция РП |  |  |  |  | 2020 | 15 |  | 15,12 МВА | [6 empty] | 2400 |  | 2400
2.2. | Строительство КЛ-6 кВ от ТП до ДЭС-5 | [8 empty] | 2020 | 30 |  |  | 1,5 км |  | 3000 | 100 | 1400 | 1500
3. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 0
3.1. | Объект 1 | [14 empty] | 0
3.2. | в том числе ПТП | [14 empty] | 0
3.3. | Объект 2 | [14 empty] | 0
3. | Прочее | [14 empty] | 15305 | 0 | 0 | 0 | 15305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Закупка экскаватора-погрузчика | [13 empty] | 2020 | 6000 |  |  |  | 6000
3.2. | Закупка минипогрузчика | [13 empty] | 2019 | 3100 |  |  |  | 3100
3.3. | Закупка бортового автомобиля | [13 empty] | 2020 | 5500 |  |  |  | 5500
3.4. | УАЗ-390945-480 "Фермер" | [13 empty] | 2020 | 705 |  |  |  | 705
4. | Технологическое присоединение АО "РКЗ "Командор" | [14 empty] | 7000 | 600 | 3000 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Строительство КЛ и кабельных вводов: от ДЭС-5 до ТП-5; от ДЭС-5 до ТП-9; от ВЛ до РП-1; от ВЛ до ТП-9; от ВЛ до РП-1; от ВЛ-6 кВ до ЗРУ-6 кВ ДЭС-5; от ТП-5 до КТПН заявителя | [8 empty] | 2018 | 30 |  |  | 1,7 км |  | 7000 | 600 | 3000 | 3400
0 | 0 | [13 empty] | 2018 | 420 |  | 100 | 320
5. | Технологическое присоединение ООО "Дары Камчатки" | [14 empty] | 6700 | 400 | 2900 | 3400 | 0
5.1. | Монтаж дополнительных ячеек в ТП, ЗРУ ДЭС-5, РП | [8 empty] | 2019 | 30 |  |  |  |  | 2700 |  | 1300 | 1400
5.2. | Строительство КЛ-6 кВ от РП и ДЭС-5 до ТП | [8 empty] | 2019 | 30 |  |  | 2 км |  | 4000 | 400 | 1600 | 2000
0 | 0
0 | 0 | [13 empty] | 0
Справочно: | [15 empty] | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [14 empty] | 0
1 | Объект 1 | [14 empty] | 0
2 | Объект 2 | [14 empty] | 0
… | [15 empty] | 0
| Зам.генерального директора | [14 empty] | И.В. Семчева

## приложение 1.3 2018-2020 тр
Приложение №1.3 - 2
к приказу Минэнерго России
Вид деятельности: Транзит электроэнергии
Утверждаю
Генеральный директор АО "КЭС"
______________И.И. Пискунова
«___»________ 20__ года
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов
на 2018-2020 годы
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 2011 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10
1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Реконструкция ВЛ |  |  |  |  | 2,5 км |  |  |  | 0
2 | Реконструкция ЗРУ | [8 empty] | 0
3 | Закупка трансформаторов ТМГ |  | 0 | 4,46 МВА | 0
4 | Закупка КТПН |  | 0 | 2 МВА | 0 | 2 МВА
4 | Прокладка оптоволоконного кабеля АСУТП |  |  | 0 | 2.5 км
5 | Реконструкция РП |  |  | 0 | 15,12 МВА
6 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП до ДЭС-5 |  |  |  | 1,5 км
7 | Технологическое присоединение АО "РКЗ "Командор"
7.1. | Строительство КЛ и кабельных вводов: от ДЭС-5 до ТП-5; от ДЭС-5 до ТП-9; от ВЛ до РП-1; от ВЛ до ТП-9; от ВЛ до РП-1; от ВЛ-6 кВ до ЗРУ-6 кВ ДЭС-5; от ТП-5 до КТПН заявителя |  | 1,7 км
8 | Технологическое присоединение ООО "Дары Камчатки"
8.1. | Монтаж дополнительных ячеек в ТП, ЗРУ ДЭС-5, РП |  |  | 0,56 МВА
8.2. | Строительство КЛ-6 кВ от РП и ДЭС-5 до ТП |  |  | 2 км
Зам.генерального директора | [9 empty] | И.В. Семчева

## приложение 3 2018-2020 свод
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
(в ред. от 1 августа 2012 г.)
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
Вид деятельности: свод
Утверждаю
Генеральный директор АО "КЭС"
_______________ Пискунова И.И.
«___»________ 20__ года
М. П.
Прогноз ввода/вывода объектов
на 2018 - 2020 годы
с НДС
№ п/п | Наименование проекта |  | Ввод мощностей* | [7 empty] | Вывод мощностей | [7 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А | [7 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВ·А | [8 empty] | Факт | Факт | Факт N года | План 2018 года |  |  |  |  | План 2019 года | План | План 2020 года | Итого | Факт | Факт | Факт N года | План 2018 года | [6 empty] | План 2019 года | План | План 2020 года | Итого
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019 | Итого | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019 | Итого |  | 2013 | 2014 |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого |  | 2019 |  |  | 2013 | 2014 |  | I кв. | II кв. |  | III кв. | IV кв. | Итого |  |  | 2019
[20 empty] | года | года | [7 empty] | года |  |  | года | года | [9 empty] | года
[19 empty] | млн руб. | км/МВ·А/другое*** | [11 empty] | тыс. руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 | 17 | 10 | 11 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 29 | 30 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 42 | 28 | 29
1 | Монтаж ДГ на ДЭС-5 | [5 empty] | 0 | 1,2 МВА |  | 1,2 МВА | [17 empty] | 0 |  | 1,2 МВА | 1,2 МВА | [10 empty] | 25000 |  |  | 25000
2 | Реконструкция ВЛ | [5 empty] | 0 |  |  | 2.5 км | [17 empty] | 0 |  |  | 2.5 км | [13 empty] | 4000
3 | Реконструкция ЗРУ | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 4500
4 | Закупка трансформаторов ТМГ |  |  |  |  | 0 | 4,46 МВА | 0 |  | 4,46 МВА | [15 empty] | 0 |  | 4,46 МВА |  | 0 | 4,46 МВА | [10 empty] | 5700 |  |  | 5700
5 | Закупка КТПН |  |  |  |  | 0 | 2 МВА | 0 |  | 4 МВА | [15 empty] | 0 |  | 2 МВА |  | 0 | 4 МВА | [10 empty] | 4500 |  |  | 9000
6 | Прокладка оптоволоконного кабеля АСУТП | [5 empty] | 0 | 2.5 км |  | 2.5 км | [17 empty] | 0 |  | 2.5 км | 2.5 км | [10 empty] | 0 |  | 3000 | 3000
7 | Реконструкция РП | [5 empty] | 0 | 15,12 МВА |  | 15,12 МВА | [17 empty] | 0 |  | 15,12 МВА | 15,12 МВА | [10 empty] | 0 |  | 2400 | 2400
8 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП до ДЭС-5 | [5 empty] | 0 | 1,5 км |  | 1,5 км | [17 empty] | 0 |  | 1,5 км | 1,5 км | [10 empty] | 0 |  | 3000 | 3000
9 | Технологическое присоединение АО "РКЗ "Командор" | [37 empty] | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 7000
7.1. | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
9.1. | Строительство КЛ и кабельных вводов: от ДЭС-5 до ТП-5; от ДЭС-5 до ТП-9; от ВЛ до РП-1; от ВЛ до ТП-9; от ВЛ до РП-1; от ВЛ-6 кВ до ЗРУ-6 кВ ДЭС-5; от ТП-5 до КТПН заявителя |  |  |  |  | 1,7 км |  |  |  | 1,7 км | [15 empty] | 1,7 км | 1,7 км |  |  |  | 1,7 км | [7 empty] | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 7000
10 | Технологическое присоединение ООО "Дары Камчатки" | [40 empty] | 6700 |  |  | 6700
10.1. | Монтаж дополнительных ячеек в ТП, ЗРУ ДЭС-5, РП | [5 empty] | 0,56 МВА |  |  | 0,56 МВА | [15 empty] | 0 |  | 0,56 МВА |  |  | 0,56 МВА | [7 empty] | 0 | 0 |  | 2700 |  |  | 2700
10.2. | Строительство КЛ-6 кВ от РП и ДЭС-5 до ТП | [5 empty] | 2 км |  |  | 2 км | [15 empty] | 0 |  | 2 км |  |  | 2 км | [7 empty] | 0 | 0 |  | 4000 |  |  | 4000
* | Не заполняется сетевыми организациями.
** | При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов
основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
*** | Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.
|  | Зам.генерального директора | [37 empty] | И.В. Семчева

## приложение 2.2 2018-2020 тр
Приложение №2.2 - 2
к приказу Минэнерго России
Вид деятельности: Транзит электроэнергии
Утверждаю
Генеральный директор АО "КЭС"
______________И.И. Пискунова
«___»________ 20__ года
М.П.
Краткое описание инвестиционной программы
на 2018-2020 годы
с НДС
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализуется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации (для нового строительства) |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2011, % ** | Стоимость объекта, тыс.рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N, тыс.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, КЛ км |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный
| ВСЕГО | [14 empty] | 60605
1 | Реконструкция ВЛ | Камчатский край | п. Октябрьский Усть-Большерецкого района |  |  | 2.5 км |  | 2020 | 2021 |  | Не требуется |  |  |  |  | 4000 |  |  |  | Повышение качества электрической энергии, надежности электроснабжения и увеличение пропускной способности сетей |  | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»
2 | Реконструкция ЗРУ | [6 empty] | 2020 | 2021 |  | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | 4500 |  |  |  | Повышение надежности энергоснабжения и селективности защит
3 | Закупка трансформаторов ТМГ |  |  | 4,46 МВА |  |  |  | 2018 | 2018-2020 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | 5700 |  |  |  | Повышение надежности энергоснабжения
4 | Закупка КТПН |  |  | 4 МВА |  |  |  | 2018 | 2019-2021 |  | Не требуется |  |  |  |  | 9000 |  |  |  | Повышение надежности энергоснабжения
5 | Прокладка оптоволоконного кабеля АСУТП |  |  |  |  | 2.5 км |  | 2019 | 2020 |  | Не требуется |  |  |  |  | 3000 |  |  |  | Повышение надежности энергоснабжения, оперативности переключений
6 | Реконструкция РП |  |  | 15,12 МВА |  |  |  | 2019 | 2020 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | 2400 |  |  |  | Установка оборудования, закупленного в рамках исполнения Инвестиционной программы 2013-2017 гг.
7 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП до ДЭС-5 |  |  |  |  | 1,5 км |  | 2019 | 2020 |  | Не требуется |  |  |  | 0 | 3000 |  |  |  | Повышение надежности энергоснабжения
8 | Закупка экскаватора-погрузчика | [6 empty] | 2019 | 2020 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | 6000 |  |  |  | Производственная необходимость
9 | Закупка минипогрузчика | [6 empty] | 2019 | 2019 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | 3100 |  |  |  | Производственная необходимость
10 | Закупка бортового автомобиля | [6 empty] | 2020 | 2020 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | 5500 |  |  |  | Производственная необходимость
11 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | 0 |  |  |  | Производственная необходимость обслуживания вновь построенных ВУ
11 | УАЗ-390945-480 "Фермер" | [6 empty] | 2020 | 2020 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | 705 |  |  |  | Производственная необходимость
12 | Технологическое присоединение АО "РКЗ "Командор"
12.1. | Строительство КЛ и кабельных вводов: от ДЭС-5 до ТП-5; от ДЭС-5 до ТП-9; от ВЛ до РП-1; от ВЛ до ТП-9; от ВЛ до РП-1; от ВЛ-6 кВ до ЗРУ-6 кВ ДЭС-5; от ТП-5 до КТПН заявителя | Камчатский край | п. Октябрьский Усть-Большерецкого района |  |  | 1,7 км |  | 2018 | 2018 |  | Не требуется |  |  |  |  | 7000 |  |  |  | Увеличение пропускной способности сетей, в связи технологическим присоединением АО РКЗ "Командор"
12.2. | 0 | Камчатский край | п. Октябрьский Усть-Большерецкого района |  |  |  |  | 0 | 2018 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | 0 |  |  |  | Технологическое присоединение АО РКЗ "Командор" к электрическим сетям
13 | Технологическое присоединение ООО "Дары Камчатки"
13.1. | Монтаж дополнительных ячеек в ТП, ЗРУ ДЭС-5, РП | Камчатский край | п. Октябрьский Усть-Большерецкого района | 0,56 МВА |  |  |  | 2019 | 2019 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | 2700 |  |  |  | Увеличение пропускной способности сетей, в связи технологическим присоединением ООО "Дары Камчатки"
13.2. | Строительство КЛ-6 кВ от РП и ДЭС-5 до ТП |  |  |  |  | 2 км |  | 2019 | 0 |  | Не требуется |  |  |  |  | 4000 |  |  |  | Увеличение пропускной способности сетей, в связи технологическим присоединением ООО "Дары Камчатки"
* в том числе: - степень износа электрооборудования - срок вывода из эксплуатации электрооборудования - уровень технического оснащения электрооборудования - требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Мирегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
**** приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3)
| Зам.генерального директора | [18 empty] | И.В. Семчева

## приложение 3.1 2018-2020 тр
Приложение №3.1 - 2
к приказу Минэнерго России
Вид деятельности: Транзит электроэнергии
Утверждаю
Генеральный директор АО "КЭС"
______________И.И. Пискунова
«___»________ 20__ года
М.П.
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
на 2018-2020 годы
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта | Срок |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (квартал)* | окончание (квартал)**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Реконструкция ВЛ | 2020-01-01 | 2021-03-30
2 | Реконструкция ЗРУ | 2020-01-01 | 2021-03-30
3 | Закупка трансформаторов ТМГ | 2018-01-01 | 2019-03-30
|  | 2020-01-01 | 2021-03-30
4 | Закупка КТПН | 2018-01-01 | 2021-03-30
5 | Прокладка оптоволоконного кабеля АСУТП | 2019-01-01 | 2020-03-30
6 | Реконструкция РП | 2019-01-01 | 2020-03-30
7 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП до ДЭС-5 | 2019-01-01 | 2020-03-30
8 | Закупка экскаватора-погрузчика | 2019-01-01 | 2019-12-31
9 | Закупка минипогрузчика | 2019-01-01 | 2019-12-31
10 | Закупка бортового автомобиля | 2020-01-01 | 2020-12-31
11 | 0 | 01.01.2018 г. | 31.03.2021 г.
11 | УАЗ-390945-480 "Фермер" | 2020-01-01 | 2020-12-31
12 | Технологическое присоединение АО "РКЗ "Командор"
12.1. | Строительство КЛ и кабельных вводов: от ДЭС-5 до ТП-5; от ДЭС-5 до ТП-9; от ВЛ до РП-1; от ВЛ до ТП-9; от ВЛ до РП-1; от ВЛ-6 кВ до ЗРУ-6 кВ ДЭС-5; от ТП-5 до КТПН заявителя | 2018-01-01 | 2018-12-31
12.2. | 0 | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г.
13 | Технологическое присоединение ООО "Дары Камчатки"
13.1. | Монтаж дополнительных ячеек в ТП, ЗРУ ДЭС-5, РП | 2019-01-01 | 2019-12-31
13.2. | Строительство КЛ-6 кВ от РП и ДЭС-5 до ТП | 2019-01-01 | 2019-12-31
* указан срок начала реализации проекта.
* * указан срок ввода в эксплуатацию.
Зам.генерального директора |  |  | И.В. Семчева

## приложение 3.2 2018-2020 тр
Приложение №3.2 - 2
к приказу Минэнерго России
Вид деятельности: Транзит электроэнергии
Утверждаю
Генеральный директор АО "КЭС"
______________И.И. Пискунова
«___»________ 20__ года
М.П.
Расчет амортизационных отчислений по вновь вводимому оборудованию
на 2018-2020 годы
без НДС
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта | Срок ввода |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Срок службы, лет | годовая норма амортизации, % | кол-во месяцев в году ввода | Амортизационные отчисления, тыс. руб.
|  | начало (дата) | окончание (дата) | [6 empty] | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Реконструкция ВЛ | 2021-01-01 | 2021-03-30 |  |  | 3389.8305 | 30.083 | 3.3241 | 9
2 | Реконструкция ЗРУ | 2021-01-01 | 2021-03-30 |  |  | 3813.5593 | 7 | 14.2857 | 9
3 | Закупка трансформаторов ТМГ | 2019-01-01 | 2019-03-30 |  |  | 4830.5085 | 5 | 20 | 9 |  | 165.5 | 462.5 | 1652.5424
|  | 2021-01-01 | 2021-03-30 | [5 empty] | 9 |  |  |  | 1652.5424
1525.4237
| Закупка КТПН | 2021-01-01 | 2021-03-30 |  |  | 7627.1186 | 7 | 14.2857 | 9
4 | Прокладка оптоволоконного кабеля АСУТП | 2020-01-01 | 2020-03-30 |  |  | 2542.3729 | 20.083 | 4.9793 | 9 |  |  | 127
5 | Реконструкция РП | 2020-01-01 | 2020-03-30 |  |  | 2033.8983 | 15 | 6.6667 | 9 |  |  | 102 | 1016.9492
1016.9492
6 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП до ДЭС-5 | 2020-01-01 | 2020-03-30 |  |  | 2542.3729 | 30 | 3.3333 | 9 |  |  | 85
7 | Закупка экскаватора-погрузчика | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | 5084.7458 | 5 | 20 | 0 |  |  | 1017
8 | Закупка минипогрузчика | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | 2627.1186 | 5 | 20 | 0 |  |  | 525
9 | Закупка бортового автомобиля | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | 4661.0169 | 5 | 20 | 0
10 | УАЗ-390945-480 "Фермер" | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | 597.4576 | 5 | 20 | 0
11 | Технологическое присоединение АО "РКЗ "Командор"
11.1. | Строительство КЛ и кабельных вводов: от ДЭС-5 до ТП-5; от ДЭС-5 до ТП-9; от ВЛ до РП-1; от ВЛ до ТП-9; от ВЛ до РП-1; от ВЛ-6 кВ до ЗРУ-6 кВ ДЭС-5; от ТП-5 до КТПН заявителя | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 5932.2034 | 30 | 3.3333 | 0 |  | 198 | 191
Технологическое присоединение ООО "Дары Камчатки"
11.2. | Монтаж дополнительных ячеек в ТП, ЗРУ ДЭС-5, РП | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | 2288.1356 | 30 | 3.3333 | 0 |  |  | 76
11.3. | Строительство КЛ-6 кВ от РП и ДЭС-5 до ТП | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | 3389.8305 | 30 | 3.3333 | 0 |  |  | 113
0
2019-12-31
| ВСЕГО |  |  |  |  | 51360.1695 |  |  |  | 0 | 363.5 | 2698.5
Зам.генерального директора | [10 empty] | И.В. Семчева

## приложение 4.1 2018-2020
Приложение №4.1
к приказу Минэнерго России
Утверждаю
Генеральный директор АО "КЭС"
______________И.И. Пискунова
«___»________ 20__ года
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы по видам деятельности (заполняется по финансированию)
тыс. рублей (без НДС)
№ п/п | Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Ожидаемый 2015 г. | План 2016 г. (утверждено РСТ) | План 2017 г. (утверждено РСТ) | План 2018 г. | План 2019 г. | План 2020 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 3 | 4 | 5
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 64262 | 83603 | 113570.8 | 162761 | 261965.08 | 222383 | 208841.6 | 263371.196 | 262228.0595 | 293695.4267
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (по видам регулируемой деятельности) | 64262 | 83603 | 198439 | 162761 | 261965.08 | 222383 | 208841.6 | 263371.196 | 262228.0595 | 293695.4267
1.1.1. | Генерация |  |  | 111607
1.1.2. | Транзит+сбыт |  |  | 86832
1.2. | Выручка от прочей деятельности
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 61256 | 83303 | 112033.66 | 124953.7 | 198061.19 | 195776 | 203174.6 | 263371.196 | 262228.0595 | 293695.4267
1. | Материальные расходы, всего | 21915 | 44639 | 67167.46 | 73274.7 | 90574 | 105180 | 107330 | 123132 | 137907.84 | 154456.7808
в том числе:
1.1. | Топливо | 16180 | 17853 | 18210.06 | 16470 | 8475 | 7727 | 7213 | 1402 | 1570.24 | 1758.6688
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 5611 | 5870 | 5987.4 | 8356 | 11614 | 9511 | 17986 | 18651 | 20889.12 | 23395.8144
1.3. | Покупная электроэнергия | 124 | 20916 | 42970 | 48448.7 | 70485 | 87942 | 82131 | 103079 | 115448.48 | 129302.2976
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 29183 | 33236 | 33900.72 | 42765 | 75990 | 60881 | 72269 | 75640 | 84716.8 | 94882.816
3. | Амортизационные отчисления | 3962 | 4773 | 4617 | 6263 | 0 | 6796 | 15663 | 16197 | 18140.64 | 20317.5168
3.1. | в т.ч. по новому оборудованию | 0 | 0 |  | 135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Генерация |  |  |  | 126.5 |  | 0 * | 0 * | 0 | 232 | 3281
3.1.2. | Транзит+сбыт |  |  |  | 8.5 |  | 0 * | 0 * | 0 | 363.5 | 2698.5
4. | Налоги и сборы, всего | 570 | 725 | 739.5 | 976 | 943 | 1932 | 2193 | 1790.196 | 2005.0195 | 2245.6219
5. | Прочие расходы, всего | 5626 | -70 | 5608.98 | 1675 | 30554.19 | 47594 | 11386.6 | 46612 | 19457.76 | 21792.6912
в том числе:
5.1. | Работы и услуги произв.хар-ра | 2850 | 2995 | 3054.9 | 4821 | 8282 | 11608 | 16753 | 17373 | 19457.76 | 21792.6912
5.2. | Платежи по аренде и лизингу | 412 | 140 | 142.8 | 368 | 7037 | 994 | 1334 | 0 | 0 | 0
5.3. | другие прочие (в т.ч. недополученные и излишне полученные) | 2364 | -3205 | 2411.28 | -3514 | 15235.19 | 34992 | -6700.4 | 29239 | 0 | 0
5.4. | Дополнительные расходы по вводу нового оборудования (удорожание оборудования, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы, демонтаж старого оборудования, пуско-наладочные, разрешительные и надзорные работы) |  |  | 17
5.4.1. | Генерация |  |  | 0
5.4.2. | Транзит+сбыт |  |  | 17
5.5. | Возврат НДС по новому оборудованию |  |  | 17
5.5.1. | Генерация
5.5.2. | Транзит+сбыт |  |  | 17
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | 3006 | 300 | 1537.14 | 37807.3 | 63903.89 | 26607 | 5666.3 | 6816 | 7612.04 | 8509.0848
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -1197 | 0 | 0 | -920
1. | Внереализационные доходы, всего
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств
2. | Внереализационные расходы, всего | 1197 | 0 | 0 | 920
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | 1197 |  | 0 | 920
2.1.1. | Генерация |  |  | 0
2.1.2. | Транзит+сбыт |  |  | 0
V. | Прибыль до налогообложения (III + IV) | 1809 | 300 | 1537.14 | 36887.3 | 63903.89 | 26607 | 5666.3 | 6816 | 7612.04 | 8509.0848
VI. | Налог на прибыль | 362 | 60 | 61.2 | 7377.46 | 12780.778 | 5321 | 5523.3 | 6667 | 7467.04 | 8363.0848
VII. | Чистая прибыль | 1447 | 240 | 1475.94 | 26700 | 63903.89 | 21286 | 143 | 149 | 145 | 146
VIII. | Направления использования чистой прибыли | 1447 | 240 | 1475.94 | 26700 | 63903.89 | 21286 | 143 | 149 | 145 | 146
в том числе:
1. | Фонд накопления
2. | Резервный фонд
3. | Выплата дивидендов
4. | Прочие расходы из прибыли | 1447 | 240 | 1475.94 | 26700 | 63903.89 | 26607 | 143 | 149 | 145 | 146
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности
2. | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности
2. | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения
в т.ч. в части ДПМ*
IX. | Необходимая валовая выручка (без учета процентов по кредиту на финансирование инвест.программы) | 64262 | 83603 | 198439 | 162761 | 261965.08 | 222383 | 208840.9 | 270187.196 | 269840.0995 | 302204.5115
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 64262 | 83603 | 113570.8 | 162761 | 261965.08 | 222383 | 208841.6 | 263371.196 | 262228.0595 | 293695.4267
| Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 64262 | 83603 | 222524.6 | 162.761 | 261.9651 | 222383 | 208840.9 | 270187.196 | 269840.0995 | 302204.5115
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 64262 | 83603 | 222524.6 | 162.761 | 261.9651 | 222383 | 208840.9 | 270187.196 | 277673.2245 | 304868.3865
Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)
Справочно:
10.1. | Генерация |  |  | 111607
10.2. | Транзит+сбыт |  |  | 86832
1. | EBITDA
2. | Долг на конец периода
1. | Полезный отпуск электроэнергии, утвержденный РСТ и Ц КК, тыс. кВтч | 12601 | 12541 | 15312 | 17.203 | 12.44 | 15425 | 16775 | 20029 | 20000 | 20000
2. | Средний тариф (без учета погашения процентов по кредиту на финансирование инвест.программы), руб/кВтч | 5.0998 | 6.6664 | 12.9597 | 9.4612 | 21.0583 | 14.4171 | 12.4495 | 13.4898 | 13.492 | 15.1102
Справочно:
Утверждено РСТ
| выработка, тыс. кВтч | 2128 | 2128 | 2128 | 2128 | 2128 | 2128 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131
| собственные нужды, тыс. кВтч | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8375 | 79.875 | 79.9125
| отпуск с шин, тыс. кВтч | 2048.2 | 2048.2 | 2048.2 | 2048.2 | 2048.2 | 2048.2 | 2048.2 | 2049.1625 | 2050.125 | 2051.0875
| УРУТ, г/кВтч | УРУТ, г/кВтч | УРУТ, г/кВтч | УРУТ, г/кВтч | УРУТ, г/кВтч | УРУТ, г/кВтч | УРУТ, г/кВтч | УРУТ, г/кВтч | УРУТ, г/кВтч | УРУТ, г/кВтч | УРУТ, г/кВтч
| РУТ, тн. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| РНТ, тн | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| цена, руб/т | 28775 | 28775 | 31451.075 | 34910.6933 | 38262.1198 | 41935.2833 | 45961.0705 | 50373.3333 | 55209.1733 | 60509.2539 | 326.25
| стоимость топлива, тыс. руб. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | эффект
| покупная, тыс. кВтч | 12440 | 12440 | 12440 | 12440 | 12440 | 12440 | 12440 | 12440 | 12440 | 12440 |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019
| цена, руб/кВтч | 0.01 | 0.01 | 0.01093 | 0.012132 | 0.013297 | 0.014574 | 0.015973 | 0.017506 | 0.019187 | 0.021028 | 4.0346e-07 | #DIV/0! | 0.021028 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0!
| стоимость, тыс. руб. | 124.4 | 124.4 | 135.9692 | 150.9258 | 165.4147 | 181.2945 | 198.6988 | 217.7739 | 238.6801 | 261.5934 | 62.4372 | #DIV/0! | 364.13 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 | #DIV/0! | 474.38 | #DIV/0! | #DIV/0! | 474.38 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 | #DIV/0! | 474.38 | #DIV/0! | #REF! | 474.38 | #REF! | #REF! | 474.38 | #REF! | #REF! | 326.25 | #REF! | #REF! | 326.25 | #REF! | #REF! | 326.25 | #REF! | #REF! | 326.25 | #REF! | #REF! | 326.25 | #REF!
[12 empty] | 62.4372 | 2048.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2048.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  | 12601 | 12541 | 15312 | 17.203 | 12.44 | 15425 | 16775 | 20029 | 20000 | 20000
X. | Привлечение заемных средств
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39165.625 | 13319.375
| Генерация |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21871.25 | 0
| Транзит+сбыт |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17294.375 | 13319.375
1.1. | Тело кредита |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31332.5 | 10655.5
| Генерация |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17497 | 0
| Транзит+сбыт |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13835.5 | 10655.5
1.2. | Проценты по обслуживанию кредитов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7833.125 | 2663.875
| Генерация |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4374.25 | 0
| Транзит+сбыт |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3458.875 | 2663.875
2. | Прочие цели (расшифровка)
XI. | Погашение заемных средств
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11749.6875 | 37973.125
| Генерация |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6561.375 | 21871.25
| Транзит+сбыт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5188.3125 | 16101.875
1.1. | Кредит |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9399.75 | 30378.5
| Генерация |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5249.1 | 17497
| Транзит+сбыт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4150.65 | 12881.5
1.2. | в т.ч. за счет амортизационных отчислений по новому оборудованию
Генерация
Транзит+сбыт
1.2. | Процентов по обслуживанию кредита* |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349.9375 | 7594.625
| Генерация |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312.275 | 4374.25
| Транзит+сбыт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.6625 | 3220.375
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIV. | Необходимая валовая выручка (с учетом средств на финансирование инвест.программы) | 64262 | 83603 | 198439 | 162761 | 261965.08 | 222383 | 208840.9 | 270187.196 | 281589.787 | 340177.6365
XV. | Средний тариф c учетом средств на финансирование инвест.программы, руб/кВтч | 5.0998 | 6.6664 | 12.9597 | 9.4612 | 21.0583 | 14.4171 | 12.4495 | 13.4898 | 14.0795 | 17.0089
1. | Тариф собственной генерации с учетом погашения процентов по кредиту, руб/кВтч | 21.32 | 16.8089 | 17.9543 | 18.1924 | 15.5071 | 16.5062 | 17.7833
|  | 30694 | 34427.988 | 36774.0466 | 37261.6649 | 31761.6647 | 33808.0645 | 36423.7923
2. | Прогнозируемый средний тариф с учетом снижения УРУТ и экономии топлива | 5.0998 | 6.6664 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1. | Прогнозируемое снижение тарифа, в % | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
* - в том числе за счет амортизационных отчислений по новому оборудованию.
Зам.генерального директора | [6 empty] | И.В. Семчева |  |  | И.В. Семчева
|  |  | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135

## приложение 4.2 2018-2020 ген
Приложение №4.2 -1
к приказу Минэнерго России
Вид деятельности: Генерация электроэнергии
Утверждаю
Генеральный директор АО "КЭС"
______________И.И. Пискунова
«___»________ 20__ года
М.П.
Источники финансирования инвестиционной программы, тыс. рублей
на 2018-2020 годы
с НДС
№№ | Источник финансирования | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | Итого
1 | Собственные средства | 1913 | 26000 | 6500 | 34413
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | -6358 | 17497 | -5052 | 6087
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | -6358 | 17497 | -5052 | 6087
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль (проценты по кредитам)
1.2. | Амортизация | 8271 | 8503 | 11552 | 28326
1.2.1. | Амортизация нового оборудования | 0 | 232 | 3281 | 3513
0
1.2.3. | Амортизация, учтенная в тарифе | 8271 | 8271 | 8271 | 24813
1.2.4. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 21871.25 | 0 | 21871.25
2.1. | Кредиты, в т.ч. | 0 | 21871.25 | 0 | 21871.25
2.1.1. | тело кредита |  | 17497 | 0 | 17497
2.2.2. | СПРАВОЧНО: проценты по кредиту | 0 | 4374.25 | 0 | 4374.25
2.2. | Бюджетное финансирование
2.3. | Средства внешних инвесторов
2.4. | Использование лизинга
2.5. | Прочие привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 1913 | 30374.25 | 6500 | 38787.25
Зам.генерального директора |  |  |  |  | И.В. Семчева

## приложение 4.2 2018-2020 тр
Приложение №4.2 - 2
к приказу Минэнерго России
Вид деятельности: Транзит электроэнергии
Утверждаю
Генеральный директор АО "КЭС"
______________И.И. Пискунова
«___»________ 20__ года
М.П.
Источники финансирования инвестиционной программы, тыс. рублей
на 2018-2020 годы
с НДС
№№ | Источник финансирования | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | Итого
1 | Собственные средства | 17200 | 22125 | 21280 |  |  |  |  | 60605
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 9274 | 13835.5 | 10655.5 |  |  |  |  | 33765
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 9274 | 13835.5 | 10655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33765
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль (проценты по кредитам)
1.2. | Амортизация | 7926 | 8289.5 | 10624.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26840
1.2.1. | Амортизация нового оборудования | 0 | 363.5 | 2698.5 |  |  |  |  | 3062
1.2.2. | Амортизация, учтенная в тарифе | 7926 | 7926 | 7926 |  |  |  |  | 23778
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 17294.375 | 13319.375 |  |  |  |  | 30613.75
2.1. | Кредиты, в т.ч. | 0 | 17294.375 | 13319.375 |  |  |  |  | 30613.75
2.1.1. | тело кредита |  | 13835.5 | 10655.5 |  |  |  |  | 24491
2.2.2. | СПРАВОЧНО: проценты по кредиту | 0 | 3458.875 | 2663.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6122.75
2.2. | Бюджетное финансирование
2.3. | Средства внешних инвесторов
2.4. | Использование лизинга
2.5. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 17200 | 25583.875 | 23943.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66727.75
Зам.генерального директора |  |  |  | И.В. Семчева

## приложение 4.2 2018-2020 свод
Приложение №4.2
к приказу Минэнерго России
Вид деятельности: свод
Утверждаю
Генеральный директор АО "КЭС"
______________И.И. Пискунова
«___»________ 20__ года
М.П.
Источники финансирования инвестиционной программы, тыс. рублей
на 2018-2020 годы
с НДС
№№ | Источник финансирования | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | Итого
1 | Собственные средства | 19113 | 48125 | 27780 |  |  |  |  | 95018
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 2916 | 31332.5 | 5603.5 |  |  |  |  | 39852
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 2916 | 31332.5 | 5603.5 |  |  |  |  | 39852
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль (проценты по кредитам)
1.2. | Амортизация | 16197 | 16792.5 | 22176.5 |  |  |  |  | 55166
1.2.1. | Амортизация нового оборудования | 0 | 595.5 | 5979.5 |  |  |  |  | 6575
1.2.1.1. | в т.ч. по ВЭУ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.2. | Амортизация, учтенная в тарифе | 16197 | 16197 | 16197 |  |  |  |  | 48591
1.2.3. | Прочая амортизация
1.2.4. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 39165.625 | 13319.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52485
2.1. | Кредиты, в т.ч. | 0 | 39165.625 | 13319.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52485
2.1.1. | тело кредита | 0 | 31332.5 | 10655.5 |  |  |  |  | 41988
2.2.2. | СПРАВОЧНО: проценты по кредиту | 0 | 7833.125 | 2663.875 |  |  |  |  | 10497
2.2. | Бюджетное финансирование
2.3. | Средства внешних инвесторов
2.4. | Использование лизинга
2.5. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 19113 | 55958.125 | 30443.875 |  |  |  |  | 105514
Зам.генерального директора | [8 empty] | И.В. Семчева