Пояснительная записка

к откорректированной Инвестиционной программе

Акционерного общества «Камчатские электрические сети                                им. И.А. Пискунова» на 2018-2020 гг.

Постановлением от 14.08.2017 г. №544 Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края была утверждена Инвестиционная программа АО «КЭС» на 2018 – 2020 гг. (далее - ИП).

26.07.2017 г. в адрес АО «КЭС» поступило заявление АО «РКЗ «Командор» на технологическое присоединение энергопринимающих устройств дополнительной мощностью 2,5 МВА.

Во исполнение указанной заявки АО «КЭС» были заключены договора с ПАО «Камчаткэнерго» № ОТП-17-00674 от 30.08.2017 г., с АО «Командор» № 73 от 07.09.2017 г., расчет платы был произведен по стандартизированным ставкам, включающим финансирование мероприятий «последней мили».

В настоящее время осуществление технологического присоединения дополнительной мощности АО «Командор» невозможно в связи с необходимостью увеличения пропускной способности сетей АО «КЭС» и отсутствием в утвержденных ранее Инвестиционных программах Общества средств на реализацию указанных мероприятий.

Таким образом, ИП на 2018 год была откорректирована следующим образом:

- Включены расходы в сумме 7000 тыс. руб. с НДС на финансирование мероприятий по увеличению пропускной способности сетей для тех.присоединения АО «РКЗ «Командор»: реконструкция электросетевого хозяйства: ВЛ, РП, ЗРУ, реконструкция панелей управления ЗРУ, строительство кабельной линии и кабельных вводов, расчет и настройка РЗА  (источник финансирования – регулируемые тарифы на передачу электроэнергии).

- Дополнительно включены расходы в сумме 1913 тыс. руб. с НДС на бетонирование площадки  ДЭС-5, в связи с необходимостью исполнения Постановления Росприроднадзора по делу об административном правонарушении и проведении административного расследования №10/96-2017 от 26.09.2017г.

- Дополнительно включено мероприятие по закупке КТПН 2МВА в сумме 4500 тыс. руб.

- Финансирование мероприятий, утвержденных постановлением РСТиЦ  № 544 на 2018 год, перенесено на 2019-2020 годы.

- Общая сумма расходов на финансирование ИП 2018 года составила 19113 тыс. руб. с НДС (соответствует ИП, утвержденной постановлением РСТиЦ № 544).

21.02.2018 г. в адрес АО «КЭС» поступило заявление ООО «Дары Камчатки плюс» на технологическое присоединение энергопринимающих устройств дополнительной мощностью 260 кВт.

Для выполнения указанной заявки АО «КЭС» необходимо осуществить монтаж дополнительных ячеек в ТП, ЗРУ ДЭС-5, РП, а также проложить кабельную линию 6 кВ от РП и ДЭС-5 до ТП. Финансирование данных мероприятий в сумме 6700 тыс. руб. с НДС учтено в ИП 2019 года.

Дополнительно на 2019 год включено мероприятие по установке одного дизель-генератора мощностью 1,2 МВА в сумме 25000 тыс. руб. с НДС. Основание: 100 % износ оборудования, отсутствие запасных частей на заводе-изготовителе, необходимость обеспечения 2 категории надежности, в т.ч. социально-значимых объектов и населения, покрытие пиковых нагрузок в период путины.

Дополнительно на 2020 год включено мероприятие по закупке КТПН 2МВА в сумме 4500 тыс. руб.

Таким образом, корректировка утвержденной ИП на 2018-2020 годы обусловлена следующим:

- необходимостью осуществления в 2018 году технологического присоединения энергопринимающих установок АО «РКЗ «Командор» и ООО «Дары Камчатки»;

- необходимостью замены электрооборудования для предотвращения аварийных ситуаций в сетях, повышения надежности и энергоэффективности существующих сетей;

-  необходимостью выполнения предписаний контролирующих органов;

- необходимостью выполнения новых технологических присоединений для усиления и повышения надежности и безопасности.

Откорректированная Инвестиционная программа сформирована в формате таблиц, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2010 г. №114.

В качестве источников финансирования в откорректированной Инвестиционной программе учтены амортизационные отчисления (в т.ч. по новому оборудованию) и прибыль на развитие производства. В очередной раз обращаем Ваше внимание на отсутствие источника финансирования в виде возврата НДС, в связи с утверждением Вами средств без учета НДС при регулировании тарифов.

Генеральный директор	                                                                 И.И. Пискунова

Исполнитель: Семчева Ирина Владимировна

Тел./факс (8 415 2) 228-000