Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения»

группы «Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям»

Идентификатор инвестиционного проекта: J_КЭС_007, J_КЭС_008, J_КЭС_009, J_КЭС_010, J_КЭС_011, J_КЭС_012, К_КЭС_023.

Мероприятие: реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения.

Основание: заявки от потребителей и заключенные договоры на осуществление технологического присоединения, необходимость выполнения Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861).

Цель проекта: осуществление технологического присоединения абонентов, надежное энергоснабжение потребителей.

Сроки реализации инвестиционного проекта – 2019-2021 гг.

Стоимость инвестиционного проекта – 113 617 тыс.руб. с НДС.

| Утверждено на 2019-2020 гг. | Кор. план на 2019-2020 гг. | Откл. за 2019-2020 гг. |
| --- | --- | --- |
| 109 775 | 113 617 | (+) 3 842 |

Причина отклонения: заключение с потребителем ООО «Зюйд» договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям             АО «КЭС» от 27.02.2020 г. №110 на основании заявки потребителя. Данные расходы утверждены постановлением РСТ от 25.02.2020 г. №27.

По остальным пунктам данного мероприятия объем затрат предусмотрен в рамках Инвестиционной программы, утвержденной постановлением РСТ от 20.11.2019 г. №248.

Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Реконструкция ячейки ЗРУ»

группы «Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям»

Идентификатор инвестиционного проекта: J_КЭС_003.

Мероприятие: реконструкция ячейки ЗРУ.

Основание: необходимость подключения вновь смонтированного ДГ к распределительным сетям.

Цель проекта: повышение уровня надежности электроснабжения.

Сроки реализации инвестиционного проекта – 2019-2020 гг.

Стоимость инвестиционного проекта – 1 281 тыс.руб. с НДС.

| Утверждено на 2019 г. | Факт за 2019 г. | Откл. за 2019 г. | Утверждено на 2020 г. | Кор. план на 2020 г. | Откл. за 2020 г. | Откл. за 2019-2020 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 281 | 301 | (-) 980 | 0 | 980 | (+) 980 | 0 |

Причины отклонения за 2019 г.: пересмотр существующей схемы электроснабжения, вследствие подачи заявки АО «РКЗ «Командор» на увеличение присоединенной мощности.

Объем затрат предусмотрен в рамках Инвестиционной программы, утвержденной постановлением РСТ от 20.11.2019 г. №248.

Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Реконструкция ячейки ЗРУ (для новых ДГ)»

группы «Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям»

Идентификатор инвестиционного проекта: К_КЭС_032.

Мероприятие: реконструкция ячейки ЗРУ (для новых ДГ).

Основание: необходимость подключения вновь смонтированных ДГ к распределительным сетям.

Цель проекта: повышение уровня надежности электроснабжения, реализация мероприятий по технологическому присоединению потребителей.

Сроки реализации инвестиционного проекта – 2021-2022 гг.

Стоимость инвестиционного проекта – 2 561 тыс.руб. с НДС.

Расчет стоимости выполнен на основании раздела В8-01-1 укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 17.01.2019 №10.

Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Реконструкция РП-6 кВ, монтаж дополнительных ячеек 1000 А»

группы «Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям»

Идентификатор инвестиционного проекта: M_КЭС_033.

Мероприятие: реконструкция РП-6 кВ, монтаж дополнительных ячеек

1000 А.

Основание: необходимость осуществления технологического присоединения новых потребителей с заявленной мощностью до 150 кВт.

Цель проекта: повышение надежности энергоснабжения и уровня охраны труда, замена изношенного электрооборудования на современное и энергоэффективное оборудование, увеличение пропускной способности и надежности электроснабжения.

Сроки реализации инвестиционного проекта – 2022 г.

Стоимость инвестиционного проекта – 5 123 тыс.руб. с НДС.

Расчет стоимости выполнен на основании раздела В8-01-1 укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 17.01.2019 №10.

Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Организация АСУ оборудования РЭС»

группы «Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям»

Идентификатор инвестиционного проекта: M_КЭС_029.

Мероприятие: организация АСУ оборудования РЭС.

Основание: создание удаленного мониторинга технического состояния оборудования и управление сетевым оборудованием.

Цель проекта: качественное и своевременное реагирование, надежное и качественное энергоснабжение потребителей.

Сроки реализации инвестиционного проекта – 2022 г.

Стоимость инвестиционного проекта – 16 572 тыс.руб. с НДС.

Расчет стоимости выполнен на основании разделов А5-01, А5-02, А5-03, А5-04, А5-06, А5-07, А5-08, А5-09 укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 17.01.2019 №10.

Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Замена КТПН на 2*1000 кВА»

группы «Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям»

Идентификатор инвестиционного проекта: M_КЭС_035.

Мероприятие: замена КТПН на 2*1000 кВА.

Основание: необходимость осуществления технологического присоединения новых потребителей с заявленной мощностью до 150 кВт.

Цель проекта: повышение надежности энергоснабжения, замена изношенного электрооборудования на современное и энергоэффективное оборудование, увеличение пропускной способности.

Сроки реализации инвестиционного проекта – 2022 г.

Стоимость инвестиционного проекта – 11 035 тыс.руб. с НДС.

Расчет стоимости выполнен на основании раздела Э3-09-2 укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 17.01.2019 №10.

Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Реконструкция склада-ангара»

группы «Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям»

Идентификатор инвестиционного проекта: L_КЭС_021.

Мероприятие: реконструкция склада-ангара.

Основание: необходимость хранения оборудования и материалов для производства монтажных и ремонтных работ на электросетевом оборудовании.

Цель проекта: повышение надежности энергоснабжения и уровня охраны труда, реализация мероприятий по технологическому присоединению абонентов, исполнение требований к безопасной эксплуатации зданий.

Сроки реализации инвестиционного проекта – 2021 г.

Стоимость инвестиционного проекта – 20 400 тыс.руб. с НДС.

Расчет стоимости выполнен на основании коммерческих предложений от поставщиков и подрядчиков.

Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Прокладка оптоволоконного кабеля АСУТП»

группы «Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям»

Идентификатор инвестиционного проекта: K_КЭС_015.

Мероприятие: прокладка оптоволоконного кабеля АСУТП.

Основание: создание удаленного мониторинга технического состояния оборудования и управление сетевым оборудованием.

Цель проекта: качественное и своевременное реагирование, надежное и качественное энергоснабжение потребителей.

Сроки реализации инвестиционного проекта – 2020 г.

Стоимость инвестиционного проекта – 3 051 тыс.руб. с НДС.

Стоимость и сроки выполнения мероприятия в рамках Инвестиционной программы, утвержденной постановлением РСТ от 20.11.2019 г. №248.

Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Закупка и монтаж КТПН»

группы «Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям»

Идентификатор инвестиционного проекта: K_КЭС_014.

Мероприятие: закупка и монтаж КТПН.

Основание: выполнение требований законодательства в области энергосбережения и энергетической эффективности (снижение уровня потерь в сетях), выполнение Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «КЭС».

Цель проекта: повышение надежности энергоснабжения и уровня охраны труда, замена изношенного электрооборудования, реализация мероприятий по технологическому присоединению абонентов.

Сроки реализации инвестиционного проекта – 2020 г.

Стоимость инвестиционного проекта – 2 776 тыс.руб. с НДС.

| Утверждено на 2020 г. | Кор. план на 2020 г. | Откл. за 2020 г. |
| --- | --- | --- |
| 4 576 | 2 776 | (-) 1 800 |

Причина отклонения: перераспределение денежных средств на финансирование более приоритетного мероприятия «Приобретение гидромолота, шнекоротора, щетки для экскаватора».

Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Закупка и установка РП-6 кВ

(ВЛ-6 Меридиан) 1000 А»

группы «Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям»

Идентификатор инвестиционного проекта: M_КЭС_031.

Мероприятие: закупка и установка РП-6 кВ (ВЛ-6 Меридиан) 1000 А.

Основание: необходимость осуществления технологического присоединения потребителей.

Цель проекта: увеличение пропускной способности и надежности электроснабжения.

Сроки реализации инвестиционного проекта – 2022 г.

Стоимость инвестиционного проекта – 8 767 тыс.руб. с НДС.

Расчет стоимости выполнен на основании разделов Э4-01, В8-01-1 укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 17.01.2019 №10.

Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Закупка экскаватора-погрузчика»

группы «Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям»

Идентификатор инвестиционного проекта: K_КЭС_016.

Мероприятие: закупка экскаватора-погрузчика.

Основание: необходимость производства земляных работ при строительстве ЛЭП.

Цель проекта: повышение надежности энергоснабжения и уровня охраны труда, реализация мероприятий по технологическому присоединению абонентов.

Сроки реализации инвестиционного проекта – 2019 г.

Стоимость инвестиционного проекта – 7 770 тыс.руб. с НДС.

| Утверждено на 2019 г. | Факт за 2019 г. | Откл. за 2019 г. | Утверждено на 2020 г. | Кор. план на 2020 г. | Откл. за 2020 г. | Откл. за 2019-2020 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 7 770 | (+) 7 770 | 6 102 | 0 | (-) 6 102 | (+) 1 668 |

Причина отклонения за 2019 г.: перераспределение денежных средств с менее приоритетного мероприятия «Закупка бортового автомобиля».

Причина отклонения за 2019-2020 гг.: увеличение стоимости автотехники (падение курса рубля) с момента формирования плана по данному мероприятию.

Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Закупка минипогрузчика»

группы «Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям»

Идентификатор инвестиционного проекта: J_КЭС_004.

Мероприятие: закупка минипогрузчика.

Основание: необходимость очистки и планировки производственных территорий (ДЭС, ТП, ВЭУ, ЛЭП) в пределах населенного пункта для производства монтажных и ремонтных работ на электросетевом оборудовании.

Цель проекта: повышение надежности энергоснабжения и уровня охраны труда, реализация мероприятий по технологическому присоединению абонентов.

Сроки реализации инвестиционного проекта – 2019-2020 гг.

Стоимость инвестиционного проекта – 4 370 тыс.руб. с НДС.

| Утверждено на 2019 г. | Факт за 2019 г. | Откл. за 2019 г. |
| --- | --- | --- |
| 3 153 | 4 370 | (+) 1 217 |

Причина отклонения: удорожание автотехники (падение курса рубля), необходимая модель минипогрузчика была в наличии только у единственного официального представителя в РФ компании-производителя.

Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Закупка бортового автомобиля»

группы «Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям»

Идентификатор инвестиционного проекта: J_КЭС_005.

Мероприятие: закупка бортового автомобиля.

Основание: необходимость перевозки материалов, оборудования для осуществления производственной деятельности и производства монтажных, ремонтных работ на электросетевом оборудовании.

Цель проекта: повышение надежности энергоснабжения и уровня охраны труда, реализация мероприятий по технологическому присоединению абонентов, снижение затрат рабочего времени.

Сроки реализации инвестиционного проекта – 2021 г.

Стоимость инвестиционного проекта – 11 000 тыс.руб. с НДС.

| Утверждено на 2019 г. | Факт за 2019 г. | Откл. за 2019 г. | Кор. план на 2021 г. | Откл. за 2019-2021 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 593 | 0 | (-) 5 593 | 11 000 | (+) 5 407 |

Причины отклонения за 2019 г.: перераспределение денежных средств на финансирование более приоритетного мероприятия «Закупка экскаватора-погрузчика». Освоение мероприятия «Закупка бортового автомобиля» запланировано на 2021 год.

Причины отклонения за 2019-2021 гг.: увеличение стоимости автотехники (падение курса рубля) с момента формирования плана по данному мероприятию.

Расчет стоимости выполнен на основании анализа стоимости оборудования на сайтах поставщиков.

Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Закупка УАЗ Профи»

группы «Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям»

Идентификатор инвестиционного проекта: J_КЭС_006.

Мероприятие: закупка УАЗ Профи.

Основание: необходимость перевозки персонала и оборудования для производства монтажных и ремонтных работ на электросетевом оборудовании, замена изношенного автомобиля.

Цель проекта: повышение надежности энергоснабжения и уровня охраны труда, реализация мероприятий по технологическому присоединению абонентов.

Сроки реализации инвестиционного проекта – 2019 г.

Стоимость инвестиционного проекта – 1 195 тыс.руб. с НДС.

| Утверждено на 2019 г. | Факт за 2019 г. | Откл. за 2019 г. |
| --- | --- | --- |
| 717 | 1 195 | (+) 478 |

Причина отклонения: закупка более экономичной, технологически экологичной и грузоподъемной модели с двухрядной кабиной.

Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Закупка бульдозера»

группы «Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям»

Идентификатор инвестиционного проекта: M_КЭС_028.

Мероприятие: закупка бульдозера.

Основание: необходимость очистки производственных территорий (ДЭС, ТП, ВЭУ, ЛЭП) в зимний период  для производства монтажных и ремонтных работ на электросетевом оборудовании и планировки территорий при строительстве ЛЭП в летний период.

Цель проекта: повышение надежности энергоснабжения и уровня охраны труда, реализация мероприятий по технологическому присоединению абонентов.

Сроки реализации инвестиционного проекта – 2022 г.

Стоимость инвестиционного проекта – 5 400 тыс.руб. с НДС.

Расчет стоимости выполнен на основании коммерческих предложений от поставщиков.

Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Закупка гидромолота, шнекоротора, щетки для экскаватора»

группы «Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям»

Идентификатор инвестиционного проекта: К_КЭС_030.

Мероприятие: закупка гидромолота, шнекоротора, щетки для экскаватора.

Основание: необходимость очистки и планировки территории, производства земляных работ для строительства ЛЭП и проведения монтажных и ремонтных работ на электросетевом оборудовании.

Цель проекта: повышение надежности энергоснабжения и уровня охраны труда, реализация мероприятий по технологическому присоединению абонентов.

Сроки реализации инвестиционного проекта – 2020 г.

Стоимость инвестиционного проекта – 1 800 тыс.руб. с НДС.

Финансирование мероприятия предусмотрено за счет перераспределения денежных средств с мероприятия «Закупка и монтаж КТПН».

Расчет стоимости является предварительным, в настоящее время ведутся переговоры с поставщиками.

Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Монтаж ДГ на ДЭС-5»

группы «Инвестиционные проекты в сфере производства электрической энергии»

Идентификатор инвестиционного проекта: J_КЭС_001.

Мероприятие: монтаж ДГ на ДЭС-5.

Основание: 100% износ действующего оборудования, отсутствие запасных частей на заводе-изготовителе, необходимость осуществления технологических присоединений дополнительных мощностей Заявителей.

Цель проекта: бесперебойное обеспечение электроэнергией потребителей по 2 категории, в т.ч. социально-значимых объектов и населения и обеспечение гарантированного электроснабжения в течение 24 часов с момента отключения потребителей по 3 категории, покрытие пиковых нагрузок в период путины.

Сроки реализации инвестиционного проекта – 2019-2021 гг.

Стоимость инвестиционного проекта на 2019-2021 гг. – 123 940 тыс.руб. с НДС.

| Утверждено на 2019-2020 гг. | Кор. план на 2019-2020 гг. | Откл. за 2019-2020 гг. | Кор. план на 2021 г. | Откл. за 2019-2021 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 000 | 78 220 | (+) 8 220 | 45 720 | (+) 53 940 |

Причины отклонения за 2019-2020 гг.: длительность согласования откорректированной Инвестиционной программы Общества (ИП утверждена только в июле 2019 года); необходимость подбора дизель-генератора в рамках утвержденных объемов средств, но с сохранением заявленных характеристик; проведение торгов с поставщиками оборудования; повышение стоимости оборудования.

Дополнительно в 2021 году включено мероприятие по установке одного дизель-генератора мощностью 1,2 МВА стоимостью 45,72 млн.руб. с НДС.

Расчет стоимости выполнен на основании заключенных договоров и раздела У2-02 укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 17.01.2019 №10.

Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Реновация ВЭУ (3 очередь: продажа электроэнергии по прямым договорам)»

группы «Инвестиционные проекты в сфере производства электрической энергии»

Идентификатор инвестиционного проекта: K_КЭС_017.

Мероприятие: реновация ВЭУ (3 очередь: продажа электроэнергии по прямым договорам).

Основание: необходимость замены изношенных комплектующих элементов 2 ветроэнергетических установок ENERCON Е48-800 кВт, исполнение положений Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

Цель проекта: повышение энергоэффективности электроэнергетики за счет использования возобновляемых источников энергии в рамках реализации Распоряжения Правительства РФ от 08.01.2009 г. №1-р и исполнение требований к безопасной эксплуатации оборудования, повышение надежности энергоснабжения.

Сроки реализации инвестиционного проекта – 2020-2024 гг.

Стоимость инвестиционного проекта – 44 255 тыс.руб. с НДС.

Расчет стоимости выполнен на основании коммерческих предложений поставщиков и подрядчиков.

Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Реновация ВЭУ (1 и 2 очередь)»

группы «Инвестиционные проекты в сфере производства электрической энергии»

Идентификатор инвестиционного проекта: L_КЭС_019.

Мероприятие: реновация ВЭУ (1 и 2 очередь).

Основание: необходимость замены изношенных комплектующих элементов 7 ветроэнергетических установок Micon, исполнение положений Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

Цель проекта: повышение энергоэффективности электроэнергетики за счет использования возобновляемых источников энергии в рамках реализации Распоряжения Правительства РФ от 08.01.2009 г. №1-р и исполнение требований к безопасной эксплуатации оборудования, повышение надежности энергоснабжения.

Сроки реализации инвестиционного проекта – 2021-2022 гг.

Стоимость инвестиционного проекта – 20 000 тыс.руб. с НДС.

Расчет стоимости выполнен на основании коммерческих предложений поставщиков и подрядчиков.

Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Замена резервуаров пристанционного склада ГСМ 100 м3, 300 м3 и 100 м3»

группы «Инвестиционные проекты в сфере производства электрической энергии»

Идентификатор инвестиционного проекта: L_КЭС_020.

Мероприятие: замена резервуаров пристанционного склада ГСМ 100 м3, 300 м3 и 100 м3.

Основание: результаты проведенных экспертных обследований, выработка ресурса оборудования.

Цель проекта: обеспечение надежного электроснабжения, увеличение емкости резервуаров в связи с введением дополнительных генерирующих мощностей, осуществление технологических присоединений абонентов.

Сроки реализации инвестиционного проекта – 2021 г.

Стоимость инвестиционного проекта – 24 840 тыс.руб. с НДС.

Расчет стоимости является предварительным, в настоящее время ведутся переговоры с поставщиками и подрядчиками.

Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Реконструкция КИП и технологических

защит ДГ»

группы «Инвестиционные проекты в сфере производства электрической энергии»

Идентификатор инвестиционного проекта: M_КЭС_034.

Мероприятие: реконструкция КИП и технологических защит ДГ.

Основание: 100% моральный и физический износ оборудования, выработка ресурса элементами КИП.

Цель проекта: повышение защищенности энергетического оборудования, своевременный и качественный мониторинг состояния ДГ, исполнение требований к безопасной эксплуатации оборудования.

Сроки реализации инвестиционного проекта – 2022 г.

Стоимость инвестиционного проекта – 2 400 тыс.руб. с НДС.

Расчет стоимости выполнен на основании анализа стоимости оборудования на сайтах поставщиков и подрядчиков.

Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Замена трубопровода холодного водоснабжения ДЭС-5»

группы «Инвестиционные проекты в сфере производства электрической энергии»

Идентификатор инвестиционного проекта: L_КЭС_022.

Мероприятие: замена трубопровода холодного водоснабжения ДЭС-5.

Основание: значительный коррозионный износ трубопровода.

Цель проекта: повышение надежности энергоснабжения, снижение возможных потерь воды.

Сроки реализации инвестиционного проекта – 2021 г.

Стоимость инвестиционного проекта – 2 400 тыс.руб. с НДС.

Расчет стоимости выполнен на основании анализа стоимости оборудования на сайтах поставщиков и подрядчиков.

Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Реконструкция здания водонасосной станции ДЭС-5»

группы «Инвестиционные проекты в сфере производства электрической энергии»

Идентификатор инвестиционного проекта: M_КЭС_036.

Мероприятие: реконструкция здания водонасосной станции ДЭС-5.

Основание: значительный коррозионный износ металлоконструкций тыльной стены здания водонасосной станции.

Цель проекта: повышение надежности энергоснабжения, исполнение требований к безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

Сроки реализации инвестиционного проекта – 2022 г.

Стоимость инвестиционного проекта – 5 400 тыс.руб. с НДС.

Расчет стоимости выполнен на основании анализа стоимости оборудования на сайтах поставщиков и подрядчиков.

Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Строительство, реконструкция ограждений ДЭС-5, ВЭУ; отсыпка территории»

группы «Инвестиционные проекты в сфере производства электрической энергии»

Идентификатор инвестиционного проекта: L_КЭС_024.

Мероприятие: строительство, реконструкция ограждений ДЭС-5, ВЭУ; отсыпка территории.

Основание: необходимость исполнения положений Федеральных законов от 21.07.2011 г. №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», выполнения проектов монтажа ветроэнергетических установок.

Цель проекта: обеспечение надежного электроснабжения, антитеррористической защищенности ПС и предотвращение несанкционированного проникновения посторонних лиц на территорию ПС.

Сроки реализации инвестиционного проекта – 2021-2022 гг.

Стоимость инвестиционного проекта – 20 000 тыс.руб. с НДС.

Расчет стоимости выполнен на основании разделов У4-01, М3-02 укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 17.01.2019 №10.

Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Строительство охранно-пропускного пункта, устройство электроцеха, строительство гаража»

группы «Инвестиционные проекты в сфере производства электрической энергии»

Идентификатор инвестиционного проекта: J_КЭС_002.

Мероприятие: строительство охранно-пропускного пункта, устройство электроцеха, строительство гаража.

Основание: необходимость исполнения положений Федеральных законов от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимость освобождения помещений для размещения новых ДГ.

Цель проекта: обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической защищенности объекта ТЭК и предотвращение несанкционированного проникновения посторонних лиц на территорию объекта ТЭК, реализация мероприятий по технологическому присоединению абонентов, формирование базы для выполнения квалифицированного ремонта эксплуатируемого оборудования, надежное энергоснабжение потребителей.

Сроки реализации инвестиционного проекта – 2020 г.

Стоимость инвестиционного проекта – 13 296 тыс.руб. с НДС.

| Утверждено на 2019 г. | Факт за 2019 г. | Откл. за 2019 г. | Утверждено на 2020 г. | Кор. план на 2020 г. | Откл. за 2020 г. | Откл. за 2019-2020 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 417 | 0 | (-) 3 417 | 6 610 | 13 296 | (+) 6 686 | (+) 3 269 |

Причины отклонения за 2019 г.: несоответствие ранее выбранного земельного участка строительным нормам, а также законодательству в области промышленной и пожарной безопасности. Общество обратилось в Администрацию Октябрьского городского поселения с заявлением о выделении в аренду нового земельного участка, примыкающего к территории ДЭС-5 для реализации указанных проектов.

Причины отклонения за 2019-2020 гг.: увеличение стоимости реализации  мероприятия «строительство охранно-пропускного пункта» на (+) 3 269 тыс.руб. Расчет стоимости выполнен на основании раздела З7-01 укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 17.01.2019 №10.

Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Устройство видеонаблюдения ДЭС-5»

группы «Инвестиционные проекты в сфере производства электрической энергии»

Идентификатор инвестиционного проекта: M_КЭС_026.

Мероприятие: устройство видеонаблюдения ДЭС-5.

Основание: необходимость исполнения положений Федеральных законов от 21.07.2011 г. №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Цель проекта: обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической защищенности объекта ТЭК и предотвращение несанкционированного проникновения посторонних лиц на территорию объекта ТЭК, надежное энергоснабжение потребителей.

Сроки реализации инвестиционного проекта – 2022 г.

Стоимость инвестиционного проекта – 8 621 тыс.руб. с НДС.

Расчет стоимости выполнен на основании разделов И15-01, И15-04, И15-05 укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 17.01.2019 №10.

Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Устройство охранно-пожарной сигнализации ДЭС-5»

группы «Инвестиционные проекты в сфере производства электрической энергии»

Идентификатор инвестиционного проекта: L_КЭС_027.

Мероприятие: устройство охранно-пожарной сигнализации ДЭС-5.

Основание: необходимость исполнения положений Федеральных законов от 21.07.2011 г. №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Цель проекта: обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической защищенности объекта ТЭК и предотвращение несанкционированного проникновения посторонних лиц на территорию объекта ТЭК, надежное энергоснабжение потребителей.

Сроки реализации инвестиционного проекта – 2021 г.

Стоимость инвестиционного проекта – 6 990 тыс.руб. с НДС.

Расчет стоимости выполнен на основании разделов И15-02, И15-06, И15-08, И15-09 укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 17.01.2019 №10.

Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Закупка автокрана»

группы «Инвестиционные проекты в сфере производства электрической энергии»

Идентификатор инвестиционного проекта: K_КЭС_018.

Мероприятие: закупка автокрана.

Основание: необходимость обслуживания и ремонта ветроэнергетических установок автокраном грузоподъемностью 500 тонн, исполнение положений Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», повышение энергоэффективности электроэнергетики за счет использования возобновляемых источников энергии в рамках реализации Распоряжения Правительства РФ от 08.01.2009 г. №1-р и исполнение требований к безопасной эксплуатации оборудования.

Цель проекта: повышение энергоэффективности электроэнергетики за счет использования возобновляемых источников энергии в рамках реализации Распоряжения Правительства РФ от 08.01.2009 г. №1-р и исполнение требований к безопасной эксплуатации оборудования, повышение надежности энергоснабжения.

Сроки реализации инвестиционного проекта – 2020-2022 гг.

Стоимость инвестиционного проекта – 98 975 тыс.руб. с НДС.

Расчет стоимости выполнен на основании анализа стоимости автотехники на сайтах поставщиков.

Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Закупка оргтехники и лицензионного программного обеспечения»

группы «Иные инвестиционные проекты»

Идентификатор инвестиционного проекта: J_КЭС_013.

Мероприятие: закупка оргтехники и лицензионного программного обеспечения.

Основание: выход из строя МФУ, необходимость продления лицензий на ПК в соответствии с действующим законодательством.

Цель проекта: исполнение положений Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 15 апреля 2014 г. №186.

Сроки реализации инвестиционного проекта – 2019-2020 гг.

Стоимость инвестиционного проекта – 1 074 тыс.руб. с НДС.

Расчет стоимости выполнен на основании фактически заключенного договора и коммерческих предложений от поставщиков.

Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Закупка мебели»

группы «Иные инвестиционные проекты»

Идентификатор инвестиционного проекта: L_КЭС_025.

Мероприятие: закупка мебели.

Основание: физический износ мебели.

Цель проекта: исполнение положений Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 15 апреля 2014 г. №186), требований охраны труда.

Сроки реализации инвестиционного проекта – 2021-2022 гг.

Стоимость инвестиционного проекта – 601 тыс.руб. с НДС.

Расчет стоимости выполнен на основании анализа стоимости мебели на сайтах поставщиков.