## 4
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 № 380
Форма 4. План ввода основных средств
Инвестиционная программа Акционерного общества "Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением РСТ Камчатского края от 20.11.2019 г. №248
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
без НДС
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) |  | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2019 году | [13 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [83 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[19 empty] | 2020 Год | [13 empty] | 2021 Год | [13 empty] | 2022 Год | [13 empty] | 2023 Год | [13 empty] | 2024 Год | [13 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
[5 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
[5 empty] | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.3.6 | 7.3.7 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5 | 7.4.6 | 7.4.7 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5 | 7.5.6 | 7.5.7 | 7.6.1 | 7.6.2 | 7.6.3 | 7.6.4 | 7.6.5 | 7.6.6 | 7.6.7 | 7.7.1 | 7.7.2 | 7.7.3 | 7.7.4 | 7.7.5 | 7.7.6 | 7.7.7 | 7.8.1 | 7.8.2 | 7.8.3 | 7.8.4 | 7.8.5 | 7.8.6 | 7.8.7 | 7.9.1 | 7.9.2 | 7.9.3 | 7.9.4 | 7.9.5 | 7.9.6 | 7.9.7 | 7.10.1 | 7.10.2 | 7.10.3 | 7.10.4 | 7.10.5 | 7.10.6 | 7.10.7 | 8.1.1 | 8.1.2 | 8.1.3 | 8.1.4 | 8.1.5 | 8.1.6 | 8.1.7 | 8.2.1 | 8.2.2 | 8.2.3 | 8.2.4 | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7 | 9
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 178.5632 | 495.5553 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5995 | 4.09 | 0 | 8 | 2.6013 | 0 | 0 | 144.7847 | 0 | 0 | 1.56 | 2.2243 | 0 | 0 | 97.552 | 1.2 | 0 | 9.92 | 2.48 | 0 | 0 | 171.593 | 2 | 0 | 12.1 | 5.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8335 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7335 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.3365 | 5.29 | 0 | 17.92 | 5.0813 | 0 | 0 | 495.5552 | 4 | 0 | 13.66 | 9.1498 | 0 | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 111.8741 | 184.5144 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6695 | 2.89 | 0 | 8 | 2.6013 | 0 | 0 | 27.1238 | 0 | 0 | 1.56 | 1.0243 | 0 | 0 | 60.794 | 0 | 0 | 9.92 | 2.48 | 0 | 0 | 92.5824 | 2 | 0 | 12.1 | 4.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.581 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6485 | 2.89 | 0 | 17.92 | 5.0813 | 0 | 0 | 184.5147 | 4 | 0 | 13.66 | 5.5498 | 0 | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 91.4799 | 98.5737 | 0 | 0.18902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3125 | 2.89 | 0 | 8 | 2.6013 | 0 | 0 | 21.9818 | 0 | 0 | 1.56 | 1.0243 | 0 | 0 | 53.166 | 0 | 0 | 7.42 | 2.48 | 0 | 0 | 76.4032 | 0 | 0 | 9.6 | 4.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6675 | 2.89 | 0 | 15.42 | 5.0813 | 0 | 0 | 98.574 | 0 | 0 | 11.16 | 5.5498 | 0 | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1.0675 | 47.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.275 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 6.3558 | 12.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.543 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4.8558 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.543 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 12.1618 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 12.9708 | 26.2798 | 0 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 66.6892 | 309.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.93 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7659 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 36.758 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7606 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.016 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.688 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.6455 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 58.3333 | 203.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.083 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2867 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 31.25 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8553 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.832 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.333 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.077 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 8.3558 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 95.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Камчатский край, Усть-Большерецкий район, п. Октябрьский | Г | 178.5632 | 495.5553 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5995 | 4.09 | 0 | 8 | 2.6013 | 0 | 0 | 144.7847 | 0 | 0 | 1.56 | 2.2243 | 0 | 0 | 97.552 | 1.2 | 0 | 9.92 | 2.48 | 0 | 0 | 171.593 | 2 | 0 | 12.1 | 5.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8335 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7335 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.3365 | 5.29 | 0 | 17.92 | 5.0813 | 0 | 0 | 495.5552 | 4 | 0 | 13.66 | 9.1498 | 0 | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 111.8741 | 184.5144 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6695 | 2.89 | 0 | 8 | 2.6013 | 0 | 0 | 27.1238 | 0 | 0 | 1.56 | 1.0243 | 0 | 0 | 60.794 | 0 | 0 | 9.92 | 2.48 | 0 | 0 | 92.5824 | 2 | 0 | 12.1 | 4.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.581 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6485 | 2.89 | 0 | 17.92 | 5.0813 | 0 | 0 | 184.5147 | 4 | 0 | 13.66 | 5.5498 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 91.4799 | 98.5737 | 0 | 0.18902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3125 | 2.89 | 0 | 8 | 2.6013 | 0 | 0 | 21.9818 | 0 | 0 | 1.56 | 1.0243 | 0 | 0 | 53.166 | 0 | 0 | 7.42 | 2.48 | 0 | 0 | 76.4032 | 0 | 0 | 9.6 | 4.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6675 | 2.89 | 0 | 15.42 | 5.0813 | 0 | 0 | 98.574 | 0 | 0 | 11.16 | 5.5498 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | [100 empty] | нд
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | [100 empty] | нд
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 91.4799 | 98.5737 | 0 | 0.18902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3125 | 2.89 | 0 | 8 | 2.6013 | 0 | 0 | 21.9818 | 0 | 0 | 1.56 | 1.0243 | 0 | 0 | 53.166 | 0 | 0 | 7.42 | 2.48 | 0 | 0 | 76.4032 | 0 | 0 | 9.6 | 4.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6675 | 2.89 | 0 | 15.42 | 5.0813 | 0 | 0 | 98.574 | 0 | 0 | 11.16 | 5.5498 | 0 | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 91.4799 | 98.5737 | 0 | 0.18902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3125 | 2.89 | 0 | 8 | 2.6013 | 0 | 0 | 21.9818 | 0 | 0 | 1.56 | 1.0243 | 0 | 0 | 53.166 | 0 | 0 | 7.42 | 2.48 | 0 | 0 | 76.4032 | 0 | 0 | 9.6 | 4.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6675 | 2.89 | 0 | 15.42 | 5.0813 | 0 | 0 | 98.574 | 0 | 0 | 11.16 | 5.5498 | 0 | нд
1.1.1.4.2.1 | Технологическое присоединение ООО "Западное-М": реконструкция ВЛ | J_КЭС_007 | 10.7 | 11.1987 | [15 empty] | 10.7 |  |  | 4 |  |  |  | 11.1987 |  |  | 0.36 | 0.4 | [57 empty] | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1987 | 0 | 0 | 0.36 | 0.4 | 0 | Недостаток источников финансирования в регулируемых тарифах на 2019 год. Пересмотр существующей схемы электроснабжения, вследствие подачи заявки АО «РКЗ «Командор» на увеличение присоединенной мощности.
1.1.1.4.2.2 | Технологическое присоединение ООО "Лойд-Фиш": строительство КЛ; монтаж дополнительных ячеек | J_КЭС_008 | 20.9113 | 21.1318 | [15 empty] | 6.64 | [13 empty] | 14.272 |  |  | 2.2 |  |  |  | 21.1318 |  |  |  | 1.0455 | [43 empty] | 0 | 20.912 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 21.1318 | 0 | 0 | 0 | 1.0455 | 0
1.1.1.4.2.3 | Технологическое присоединение ООО "Хайковая падь", реконструкция ВЛ с устройством кабельной вставки; реконструкция ТП | J_КЭС_009 | 3.1663 | 3.2775 | [15 empty] | 3.166 | 1 |  | 4 |  |  |  | 3.2775 |  |  | 1.2 | 0.35 | [57 empty] | 0 | 3.166 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2775 | 0 | 0 | 1.2 | 0.35 | 0
1.1.1.4.2.4 | Технологическое присоединение ООО "Камчатскрыба": реконструкция ТП | J_КЭС_010 | 6.8433 | 6.9631 | [15 empty] | 6.843 | 0.63 | [5 empty] | 6.9631 |  |  |  | 0.153 | [57 empty] | 0 | 6.843 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9631 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0
1.1.1.4.2.5 | Технологическое присоединение АО "РКЗ "Командор": увеличение пропускной способности 4-х вводов в РП-1; реконструкция 8-и ячеек РП-1 и замена сборных шин; реконструкция ячеек ЗРУ ДЭС-5, РУ ТП-5, РУ ТП-9; увеличение пропускной способности 4-х КЛ; строительство 2-х КЛ 240 мм2; реконструкция ТП | J_КЭС_011 | 49.4067 | 52.2584 |  | 0.18902 | [6 empty] | 0.18902 | [6 empty] | 10.511 | 1.26 |  |  | 2.48 | [9 empty] | 38.894 |  |  | 5.22 | 2.48 |  |  | 52.0694 |  |  | 9.6 | 2.48 | [43 empty] | 0 | 49.594 | 1.26 | 0 | 5.22 | 4.96 | 0 | 0 | 52.2584 | 0 | 0 | 9.6 | 2.48 | 0
1.1.1.4.2.6 | Технологическое присоединение ООО "КамРыба" | J_КЭС_012 | 0.4523 | 0.5425 | [15 empty] | 0.4525 |  |  |  | 0.1213 |  |  | 0.5425 |  |  |  | 0.1213 | [57 empty] | 0 | 0.4525 | 0 | 0 | 0 | 0.1213 | 0 | 0 | 0.5425 | 0 | 0 | 0 | 0.1213 | 0 | нд
1.1.1.4.2.7 | Технологическое присоединение ООО "Зюйд": реконструкция ячейки №30 ЗРУ-6 кВ ДЭС-5; реконструкция ячейки №1 ЗРУ-6 кВ ДЭС-5; реконструкция ячейки №20 ЗРУ-6 кВ ДЭС-5 секционного выключателя; | K_КЭС_023 |  | 3.2017 | [36 empty] | 3.202 |  |  |  | 1 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Договор №110 от 27.02.2020 г.
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1.0675 | 47.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.275 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 1.0675 | 30.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.275 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 1.0675 | 7.4934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1.1.1 | Реконструкция ячейки ЗРУ | J_КЭС_003 | 1.0675 | 1.0892 | [15 empty] | 1.068 | [20 empty] | 1.0892 | [47 empty] | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Недостаток источников финансирования в регулируемых тарифах на 2019 год. Ячейка необходима для технологического присоединения нового дизель-генератора, в связи с отсутствием необходимой технической информации до момента поставки ДГ.
1.1.2.1.1.2 | Реконструкция ячейки ЗРУ (для новых ДГ) | L_КЭС_032 |  | 2.135 | [36 empty] | 1.0675 | [13 empty] | 1.0675 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Технологическое присоединение вновь смонтированных ДГ к существующей распределительной сети.
1.1.2.1.1.3 | Реконструкция РП-6 кВ, монтаж дополнительных ячеек 1000 А | M_КЭС_033 |  | 4.2692 | [64 empty] | 4.269 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Необходимость осуществления технологических присоединений потребителей до 150 кВт. Увеличение пропускной способности и надежности энергоснабжения.
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 23.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1.2.1 | Организация АСУ оборудования РЭС | M_КЭС_029 |  | 13.81 | [64 empty] | 13.81 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Организация удаленного мониторинга и управление сетевым оборудованием, повышение оперативного реагирования и надежности электроснабжения.
1.1.2.1.2.2 | Замена КТПН на 2*1000 кВА | M_КЭС_035 |  | 9.1958 | [64 empty] | 9.196 | 2 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.196 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Замена существующего изношенного оборудования, с увеличением мощности в целях перспективного развития.
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.4.1.1 | Реконструкция склада-ангара | L_КЭС_021 |  | 17 | [50 empty] | 17 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Хранение приобретаемых оборудования и материалов.
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 6.3558 | 12.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.543 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4.8558 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.543 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 12.1618 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Прокладка оптоволоконного кабеля АСУТП | K_КЭС_015 | 2.5425 | 2.5425 | [29 empty] | 2.543 |  |  | 2.5 |  |  |  | 2.5425 |  |  | 2.5 | [44 empty] | 0 | 2.543 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5425 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | Организация удаленного мониторинга и управление сетевым оборудованием, повышение оперативного реагирования и надежности электроснабжения.
1.1.4.2 | Закупка и монтаж КТПН | K_КЭС_014 | 3.8133 | 2.3133 | [36 empty] | 2.3133 | 2 | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение стоимости ИПР. Перераспределение затрат на более приоритетные проекты.
1.1.4.3 | Закупка и установка РП-6 кВ (ВЛ-6 Меридиан) 1000 А | M_КЭС_031 |  | 7.3058 | [64 empty] | 7.306 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Увеличение пропускной способности и надежности электроснабжения, а также реализация будущих технологических присоединений.
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 12.9708 | 26.2798 | 0 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6.1 | Закупка экскаватора-погрузчика | K_КЭС_016 | 5.085 | 6.475 | [8 empty] | 6.475 | [20 empty] | 5.085 | [54 empty] | 0 | 5.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение стоимости ИПР в связи с увеличением стоимости автотехники (падение курса рубля) с момента формирования плана по данному мероприятию. Необходимость закупки для производства монтажных и ремонтных работ на электросетевом оборудовании.
1.1.6.2 | Закупка минипогрузчика | J_КЭС_004 | 2.6275 | 3.6423 | [15 empty] | 2.628 | [6 empty] | 3.642 | [61 empty] | 0 | 2.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Удорожание ИПР произошло в связи с фактическим наличием необходимой модели минипогрузчика у единственного официального представителя в РФ компании-производителя.
1.1.6.3 | Закупка бортового автомобиля | J_КЭС_005 | 4.6608 | 9.1667 | [15 empty] | 4.661 | [20 empty] | 9.1667 | [47 empty] | 0 | 4.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект перенесен. Перераспределение затрат на более приоритетные проекты.
1.1.6.4 | Закупка УАЗ Профи | J_КЭС_006 | 0.5975 | 0.99583 |  | 0.996 | [6 empty] | 0.996 | [75 empty] | 0 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Удорожание ИПР произошло в связи с закупкой более экономичной, технологически экологичной и грузоподъемной модели с двухрядной кабиной.
1.1.6.5 | Закупка бульдозера | M_КЭС_028 |  | 4.5 | [50 empty] | 4.5 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Очистка производственных территорий (ДЭС, ТП, ВЭУ, ЛЭП)
1.1.6.6 | Закупка гидромолота, шнекоротора, щетки для экскаватора | К_КЭС_030 |  | 1.5 | [22 empty] | 1.5 | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Производство земляных работ и очистка производственных территорий.
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 66.6892 | 309.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.93 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7659 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 36.758 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7606 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.016 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.688 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.6455 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 58.3333 | 203.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.083 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2867 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 31.25 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8553 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.832 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.333 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.077 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 58.3333 | 203.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.083 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2867 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 31.25 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8553 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.832 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.333 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.077 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | нд
1.2.2.4.1 | Монтаж ДГ на ДЭС-5 | J_КЭС_001 | 58.3333 | 103.6647 | [15 empty] | 27.083 | 1.2 | [5 empty] | 27.4642 |  |  |  | 1.2 |  |  | 31.25 | 1.2 | [5 empty] | 38.1003 |  |  |  | 1.2 | [9 empty] | 38.1003 |  |  |  | 1.2 | [29 empty] | 0 | 58.333 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.6648 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | Удорожание ИПР произошло в связи с необходимостью закупки третьего ДГ, по причине 100% износа оборудования, отсутствия запасных частей на заводе-изготовителе. Необходимость обеспечения 2 категории надежности, в т.ч. социально-значимых объектов и населения, покрытия пиковых нагрузок в период путины. Необходимость технологических присоединений дополнительных мощностей Заявителей.
1.2.2.4.2 | Реновация ВЭУ (3 очередь: продажа электроэнергии по прямым договорам) | K_КЭС_017 |  | 36.8792 | [22 empty] | 6.8225 | [13 empty] | 7.0883 | [13 empty] | 7.365 | [13 empty] | 7.6525 | [13 empty] | 7.9505 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Необходимость замены комплектующих элементов. Реализация указанного мероприятия планируется во исполнение, в том числе, положений федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».
1.2.2.4.3 | Реновация ВЭУ (1 и 2 очередь) | L_КЭС_019 |  | 16.6667 | [36 empty] | 8.3333 | [13 empty] | 8.3333 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4.4 | Замена резервуаров пристанционного склада ГСМ 100 м3, 300 м3 и 100 м3 | L_КЭС_020 |  | 20.7 | [50 empty] | 20.7 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Необходимость реконструкции обусловлена выработкой ресурса, а также результатами проведения экспертных обследований.
1.2.2.4.5 | Реконструкция КИП и технологических защит ДГ | M_КЭС_034 |  | 2 | [50 empty] | 2 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Моральный и физический износ 100%. Выработкой ресурса элементами КИП.
1.2.2.4.6 | Замена трубопровода холодного водоснабжения ДЭС-5 | L_КЭС_022 |  | 2 | [50 empty] | 2 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Значительный износ трубопровода. Повышение надежности электроснабжения.
1.2.2.4.7 | Реконструкция здания водонасосной станции ДЭС-5 | M_КЭС_036 |  | 4.5 | [64 empty] | 4.5 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Коррозионный износ металлоконструкций тыльной стены здания водонасосной.
1.2.2.4.8 | Строительство, реконструкция ограждений ДЭС-5, ВЭУ; отсыпка территории | L_КЭС_024 |  | 16.6667 | [36 empty] | 8.3333 | [13 empty] | 8.3333 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Обеспечение антитеррористической защищенности ПС и предотвращение несанкционированного проникновения посторонних лиц на территорию ПС, в рамках исполнения Федеральных законов от 21.07.2011 г. №256-ФЗ, от 21.07.1997 г. №116-ФЗ, от 21.12.1994 г. №69-ФЗ.
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 8.3558 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 8.3558 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.4.1 | Строительство охранно-пропускного пункта, устройство электроцеха, строительство гаража | J_КЭС_002 | 8.3558 | 11.08 | [15 empty] | 2.847 | [13 empty] | 5.508 | [6 empty] | 11.08 | [47 empty] | 0 | 8.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической защищенности объекта ТЭК и предотвращение несанкционированного проникновения посторонних лиц на территорию объекта ТЭК, в рамках исполнения Федеральных законов от 21.07.2011 г. №256-ФЗ, от 21.07.1997 г. №116-ФЗ, от 21.12.1994 г. №69-ФЗ. Выполнение устройства электроцеха, строительства гаража необходимо для монтажа новых ДГ, содержания техники и производства ремонтных работ.
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [100 empty] | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 95.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.7.1 | Устройство видеонаблюдения ДЭС-5 | M_КЭС_026 |  | 7.1843 | [50 empty] | 7.184 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической защищенности объекта ТЭК и предотвращение несанкционированного проникновения посторонних лиц на территорию объекта ТЭК, в рамках исполнения Федеральных законов от 21.07.2011 г. №256-ФЗ, от 21.07.1997 г. №116-ФЗ, от 21.12.1994 г. №69-ФЗ.
1.2.7.2 | Устройство охранно-пожарной сигнализации ДЭС-5 | L_КЭС_027 |  | 5.8253 | [36 empty] | 5.8253 | [47 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической защищенности объекта ТЭК и предотвращение несанкционированного проникновения посторонних лиц на территорию объекта ТЭК, в рамках исполнения Федеральных законов от 21.07.2011 г. №256-ФЗ, от 21.07.1997 г. №116-ФЗ, от 21.12.1994 г. №69-ФЗ.
1.2.7.3 | Закупка автокрана | K_КЭС_018 |  | 82.4792 | [22 empty] | 82.4792 | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Необходимость обслуживания ранее установленных ВЭУ.
1.3 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1. | Закупка оргтехники и лицензионного программного обеспечения | J_КЭС_013 |  | 0.895 | [22 empty] | 0.895 | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Необходимость закупки обусловлена выходом их строя имеющегося многофункционального устройства.
1.3.2. | Закупка мебели | L_КЭС_025 |  | 0.5 | [36 empty] | 0.25 | [13 empty] | 0.25 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Износ 100%.